## 表紙（鑑）
|  |  | 仕様書番 号 |  | 設 | 検
令 和 ７ 年 度 |  |  |  | 教総工第１０号 | 計 | 算
[5 empty] | 者 | 者
工 事 名 |  |  |  | 平田中学校体育館トイレ改修工事
施 工 場 所 |  |  |  | 海津市平田町蛇池 地内
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事
|  | ・建築工事 |  |  |  | 1式
|  | ・電気設備工事 |  |  |  | 1式
業 |  | ・機械設備工事 |  |  |  | 1式
|  | ・仮設トイレ工事 |  |  |  | 1式
内
容
海 津 市
|  | 本 工 事 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 工 事 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 総括表
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
平田中学校体育館トイレ改修工事
A | 建築工事 |  |  | 1 | 式 | 0
B | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式 | 0
C | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式 | 0
D | 仮設トイレ工事 |  |  | 1 | 式 | 0
#REF!
| 直接工事費 |  |  |  |  | #REF!
| 共通仮設費 |  |  | 1 | 式 | 0
| 純工事費 |  |  |  |  | #REF!
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式 | 0
| 工事原価 |  |  |  |  | #REF!
| 一般管理費 |  |  | 1 | 式 | 0
| 工事価格 |  |  |  |  | #REF!
| 改め計 |  | 千円止め | 1 | 式
| 消費税相当額 |  | 10% | 1 | 式 | 0
工事費

## A-建築
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 建築工事 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
1 | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式 | 0
2 | 建具工事 |  |  | 1 | 式 | 0
3 | 内装工事 |  |  | 1 | 式 | 0
4 | 内装解体工事 |  |  | 1 | 式 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| 小 計 |  |  |  |  | #REF!
#REF!

## 1.直接
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-1 | 直接仮設工事
| 墨出し |  |  | 23 | ㎡
| 養生 |  | 一部廊下含む | 30 | ㎡
| 整理清掃後片付け |  |  | 53 | ㎡
| 内部足場 |  | 脚立足場 | 21 | m
| サッシクリーニング |  | ガラス清掃含む | 2 | ｍ2
| アスファルト補修 |  | 仮設トイレ配管部復旧 | 4.1 | ｍ2
小 計

## 2.建具
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-2 | 建具改修工事 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
| TB-1 |  | 男子トイレ | 1 | ヶ所
| TB-2 |  | 女子トイレ | 1 | ヶ所
| TB-3 |  | 出入口 | 2 | ヶ所
| WD-1 |  | ｶﾞﾗｽ含む 既設枠利用（OP仕上げ） | 2 | ヶ所
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式
小 計

## 3.内装
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-3 | 内装改修工事 |  |  |  |  | #REF!
| （ 床 ） |  |  |  |  | #REF!
| 床 ﾋﾞﾆﾙシート |  | t2.0 超防汚仕様 | 21 | ㎡
| 同上下地調整 |  | 金コテ押え | 21 | ｍ2
| 生コン打設 |  | 18-15 ｔ-60～80程度 | 21 | ｍ3
| ひび割れ防止剤 |  |  | 1 | 式
（ 壁 ）
| タイル補修 |  | 100角タイル | 2 | ｍ2
| ビス穴補修 |  | シール処理 | 1 | 式
| 面台腰壁 |  | LGS下地 | 11 | ｍ2
| 同上仕上げ |  | 化粧ケイカル板ｔ-6・ PB9.5下地・取合いシール共 | 11 | ｍ2
| 間仕切り |  | LGS | 16.3 | ｍ2
| 同上仕上げ |  | 化粧ケイカル板ｔ-6・ PB9.5下地共 | 16.3 | ｍ2
| 面台 |  | ポストフォーム | 9 | ｍ
| WD1-建具枠塗装 |  | SOP塗装・素地こしらえ共 | 10 | ｍ
| ピクトサイン |  | 250*250*21：R20 木製 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ（正面付け）・既設撤去共 | 2 | ヵ所
（天井）
| 天井点検口 |  | 450角 アルミ枠 EP塗装仕上げ | 2 | ヵ所
| 天井EP塗装 |  | 既設下地処理共 | 22 | ｍ2
小 計

## 4-内装解体
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-4 | 内装解体 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
| （ 床 ） |  |  |  |  | #REF!
| 床仕上げ撤去 |  | モザイクタイル（下地モルタル共） | 21 | ｍ2
| 目荒し |  | 90ｍｍ間隔 | 21 | ｍ
| 出入口御影石 |  |  | 2 | ヵ所
（ 壁 ）
| 壁仕上げ撤去（巾木部） |  | 100角タイル H-150程度 | 33 | ｍ
| 面台撤去 |  | 男子小便器 テラゾーW120 | 9 | ｍ
| トイレブース |  | ≒ 14.7ｍ2 ポリ合板フラッシュ | 1 | ヵ所
| トイレブース |  | ≒ 13.0ｍ2 ポリ合板フラッシュ | 1 | ヵ所
| 扉 |  | ≒ 1.44ｍ3 ポリ合板フラッシュ | 2 | ヵ所
（天井）
| 天井仕上げ撤去 |  | アスベストラックス （石綿対応） | 22 | ｍ2
| 廃材処分 |  | 運搬・処分共 | 1 | 式
衛生器具4ヵ所 含む
| 廃材処分 |  | アスベストラックス （石綿処理） | 1 | 式
小 計

## B-電気設備
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 電気設備
B-1) | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C 管内 | 2 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C 隠蔽 | 47 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C 管内 | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C 隠蔽 | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.6-3C 管内 | 24 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.6-3C 隠蔽 | 18 | m
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ |  | 親機 | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ |  | 子機 換気扇連動 | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ |  | 子機 換気扇連動 | 3 | 個
| 切替ｽｲｯﾁ |  |  | 2 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×1 | 2 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×1 ET付 | 7 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ |  | A型 | 2 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ |  | A型 | 2 | 個
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | A型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ |  | B型 | 27 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ |  | B型 | 7 | 個
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | B型 | 9 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 200×200×100 | 1 | 個
| ｺｱ抜き |  | 50φ | 1 | 箇所
| 開閉器 |  | ELCB2P1E50AF/20AT | 2 | 個
| 照明器具 |  | A | 8 | 個
| 照明器具 |  | B | 4 | 個
| 撤去 電線管 |  | (E16) 隠蔽 | 14 | m
| 撤去 ｹｰﾌﾞﾙ |  | IV1.6 管内 | 41 | m
| 撤去 ｽｲｯﾁ |  | 1P15A×1 3W15A×1 | 2 | 個
| 撤去 ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×1 | 2 | 個
| 撤去 照明器具 |  | FL40W×1 埋込 | 4 | 個
小 計
B-2) | 発生材処理
| 積込運搬費 |  | 2t・3t コンテナ車 | 1 | 式
| 最終処分費 |  | 金属くず | 0.024 | t
小 計
1)+2) 合 計

## C-機械設備
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 機械設備
C-1) | 器具 設備
| 洋風便器(CFS498M(ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式))､TCF587(洗浄便座) |  | 止水栓､SUS製棚付2連式紙巻器(YH702) 等含む。 | 4 | 組
| 同上手すり Ｌ形 （T112CL10） |  | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ SUS製、700Lx700hX120D | 4 | 個所
| 小便器(壁掛低ﾘｯﾌﾟ形)UFH500CR |  | 洗浄弁(電池式ｾﾝｻｰ式(TEA62ADS))､附属品含む | 3 | 組
| 同上手すり （T112CU22） |  | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ SUS製、600Wx470hX550D | 1 | 個所
| 掃除流し(SK507) |  | 単水栓(T200BSQ13)､排水金具(P形) 等一式含む。 | 1 | 組
| 洗面器(L210C) |  | 水栓(電池式ｾﾝｻｰ式)､止水栓付､排水金具(P形) 等一式含む。 | 3 | 組
| 化粧鏡(YM4560F) |  | 耐食製 450x600h | 3 | 枚
和洋リモデル工事（埋戻しまで）
| 図面作成(施工図)､既存和風便器･周囲床特殊(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切り)､ |  | ｶｯﾄ、既存給水管､排水管の処理及び残器具への充填ﾓﾙﾀﾙ詰め施工 | 4 | 個所
内部養生･雑材料費及び､発生材処分費 等一式含む。
| 既設器具撤去費 |  | 小便器(U-57)(FV付) | 3 | 組
|  |  | 掃除流し(SK22A)､水栓､排水金具(S形) 等含む。 | 2 | 組
|  |  | 洗面器(L230)､水栓､排水金具 等含む。 | 3 | 組
|  |  | 紙巻器 | 4 | 箇所
小 計
C-2) | 給水 設備
| 給水管 便所 |  | (壁内ｲﾝﾍﾟｲ) SGP-VB 20φ | 4 | ｍ
|  |  | (壁内ｲﾝﾍﾟｲ) SGP-VB 25φ | 1 | 〃
|  |  | (ｺﾝ 中) SGP-VＤ 20φ | 2 | 〃
| 保温工事 |  | ＧＷ20t (ｲﾝﾍﾟｲ部)ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ巻き 仕上げ | 1 | 式
| 既設配管切断撤去費 |  | 既設保温材撤去含む | 1 | 式
| 既設壁･床斫り工事 |  |  | 1 | 式
小 計
C-3) | 排水 設備
| 排水管 便所 |  | VP-100φ | 1 | ｍ
|  |  | 75φ | 1 | 〃
|  |  | 50φ | 3 | 〃
|  |  | 40φ | 1 | 〃
| 排水金具 |  | COA-100 | 1 | 個
|  |  | COA-80 | 2 | 〃
|  |  | VP-65φ用ｷｬｯﾌﾟ | 1 | 個
|  |  | VP-50φ用ｷｬｯﾌﾟ | 2 | 〃
| 保温工事 |  | ＧＷ20t (ｲﾝﾍﾟｲ部)ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ巻き 仕上げ | 1 | 式
| 既設配管切断撤去費 |  | 既設保温材撤去含む | 1 | 式
| 既設排水金具撤去費 |  |  | 1 | 式
| 既設壁･床斫り工事 |  |  | 1 | 式
小 計
C-4) | 換気設備
| (KF-1)既設換気扇 取外し再取付け費 |  | 壁取付形 羽根径 200φ風量 480m3/h 1φ100ｖ用、 | 1 | 台
＊清掃含む。
小 計
1)+2)+3)+4) 合 計
C-5) | 産業廃棄物運搬処分費 (建築工事)
| 衛生陶器 |  | 小便器(U-57)－3組 | 85.5 | ｋｇ |  |  | 建築にて対応
|  |  | 掃除流し(SK22A)－2組 | 56 | 〃 |  |  | 建築にて対応
|  |  | 洗面器(L-230)－3組 | 31.5 | 〃 |  |  | 建築にて対応
| 金属 類 |  | 配管･器具の金属類(FV)･排水金具類 等 | 62.14 | ｋｇ |  |  | 建築にて対応
| 非金属 類 |  | 塩ビ管 類 | 1.01 | ｋｇ |  |  | 建築にて対応
| ｺﾝｸﾘｰﾄ がら |  |  | 0.06 | m3 |  |  | 建築にて対応
小 計

## D-仮設トイレ設備
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｄ | 機械設備（仮設トイレ工事) |  |  |  |  | #REF!
#REF!
D-1) | 仮設 トイレ |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 1 | 式
小 計
2) | 仮設 給水 設備
| 給水管 屋外 |  | 埋設 HIVP 40φ | 1 | ｍ
|  |  | 〃 20φ | 1 | 〃
|  |  | ﾛｼﾂ HIVP 20φ | 14 | 〃
| 弁 類 |  | JIS-10k GV-20φ | 1 | 個
| 器具への配管接続費 |  | 5箇所 | 1 | 式
| 既設給水管 分岐工事 |  | HIVP 40φ→20φ | 1 | 箇所
| 土工事 |  | 掘削・埋戻し | 1 | 式
| 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ解体復旧工事 |  |  | 1 | 式
| 仮設配管撤去及びｷｬｯﾌﾟ取付け費 |  |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 掘削・埋戻し | 1 | 式
小 計
D-3) | 仮設排水・通気 設備
| 排水管 屋外 |  | 埋設 VP 100φ | 1 | ｍ
|  |  | ﾛｼﾂ VP 100φ | 7 | 〃
|  |  | 〃 75φ | 5 | 〃
|  |  | 〃 50φ | 4 | 〃
| 通気管 屋外 |  | ﾛｼﾂ VP 50φ | 3 | ｍ
| 排水金具 |  | 掃除口 CO-100 | 1 | 個
| 器具への配管接続費 |  | 5箇所(大-2､小-1､洗-2) | 1 | 式
| 既設排水管 接続工事 |  | VP 100φ→100φ | 1 | 箇所
| 土工事 |  | 掘削・埋戻し | 1 | 式
| 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ解体復旧工事 |  |  | 1 | 式
| 仮設配管切断撤去及びｷｬｯﾌﾟ取付費 |  | ｷｬｯﾌﾟ 100φ | 1 | 箇所
| 土工事 |  | 掘削・埋戻し | 1 | 式
小 計
合 計

## 代価
番号 | 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価 | 代価-1
（土間コンクリート）
| 打設手間 |  | 10×0.07＝0.7 | 0.7 | ｍ3
| ポンプ圧送 |  | 基本料金 | 1 | 回
|  |  | 圧送料金 | 0.5 | ｍ3
| 生コン |  | 18-15 | 0.5 | ｍ3
| 計 | [6 empty] | 10ｍ2当たり
1ｍ2当たり
小 計
代価-2
（タイル貼り）
| タイル |  | INAX ジキーナ程度 | 10 | ｍ2
| タイル張り手間 |  |  | 4 | 人工
| 計 | [6 empty] | 10ｍ2当たり
1ｍ2当たり
小 計
代価-3
（ビス穴補修）
| シール |  |  | 1 | 本
| 補修手間 |  | 普通作業員 | 1 | 人工
| 計 | [6 empty] | 1日当たり
半日当たり
小 計