## 設計書鏡
工事番号 | 上水工第2-3号 | 事 業 名 | 配水管整備事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 配水管布設（仏師川1工区）工事
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 海津市 平田町仏師川地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
配水管布設替工
| HPPEΦ200 L=179.5ｍ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
HPPEΦ75 L=18.7ｍ
施 工 期 間
給水設備設置 10戸
| 仕切弁設置工 |  |  | 起 工 年 月 日
HPPEΦ200 Ｎ＝3基
竣 工 年 月 日
Φ75 Ｎ＝4基
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
業者名

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
配水管布設工
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 160 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻（砂）
クッション用砂
|  | 45 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
埋戻（山土砂）
|  | 86 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬・処分工
|  | 160 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 410 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 120 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
Aｓ殻運搬・処分工
|  | 6 | m3 |  |  | TJ0010
土留工 L=2.0ｍ
|  | 4.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0040)
土留工 L=2.5ｍ
|  | 2.800 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0050)
土留工 L=3.0ｍ
|  | 3.700 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0060)
舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 125 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 125 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0005)
濁水運搬（舗装版切断工）
|  | 407 | ｍ |  |  | TJ0020
濁水処理（舗装版切断工）
|  | 407 | ｍ |  |  | TJ0030
資材
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道配水用ポリエチレン直管
片受Φ200×5,000L
|  | 26 | 本 |  |  | TJ0040
水道配水用ポリエチレン直管
ブレーンエンドΦ200×5,000L
|  | 7 | 本 |  |  | TJ0050
水道配水用ポリエチレン直管
ブレーンエンドΦ75×5,000L
|  | 2 | 本 |  |  | TJ0060
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
両受EFチーズ
Φ200×Φ200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0070
両受EFチーズ
Φ200×Φ75
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0080
EFソケット
Φ200
|  | 6 | 個 |  |  | TJ0090
EFソケット
Φ75
|  | 6 | 個 |  |  | TJ0100
両受EF90°ベンド
Φ75×90°
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0110
両受EF45°ベンド
Φ200×45°
|  | 7 | 個 |  |  | TJ0120
片受EF45°ベンド
Φ200×45°
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0130
両受EFSベンド
Φ200×450H
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0140
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
両受EFSベンド
Φ75×600H
|  | 3 | 個 |  |  | TJ0150
両受EFSベンド
Φ75×300H
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0160
片受EFSベンド
Φ200×300H
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0170
片受EFSベンド
Φ75×600H
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0180
片受EFフランジ
Φ200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0190
フランジ継手材（上水規格0.74Mpa）
SUS B・N・P全面パッキンΦ200
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0200
PVベンド
HPPE×VP Φ75×90°
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0210
PVジョイント
内粉・離脱付 FCD製Φ75（HPPE×VP）
|  | 3 | 個 |  |  | TJ0220
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PE挿し口付ソフトシール仕切弁
FCD内外面粉体塗装 Φ200 7.5ｋ 内ねじ 両挿し
|  | 3 | 基 |  |  | TJ0230
PE挿し口付ソフトシール仕切弁
FCD内外面粉体塗装 Φ75 7.5ｋ 内ねじ 両挿し
|  | 4 | 基 |  |  | TJ0240
仕切弁ボックス
Φ150～Φ250以下 H＝900
|  | 6 | 組 |  |  | TJ0250
仕切弁ボックス
Φ150～Φ250以下 H＝1,200
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0260
不断水分岐用割T字菅
VP用 Φ200×Φ200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0270
不断水ストッパー
VP用 Φ75
|  | 2 | 基 |  |  | TJ0280
メカキャップ
VP用 Φ200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0290
メカキャップ
HPPE用 Φ200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0300
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋設標示シート
シングル W=150ｍｍ
|  | 196.400 | ｍ |  |  | TJ0310
埋設標示シート
ポリエチレン管Φ200 W=50ｍｍ 割増60％
|  | 285.200 | ｍ |  |  | TJ0320
埋設標示シート
ポリエチレン管Φ75 W=50ｍｍ 割増60％
|  | 29.200 | ｍ |  |  | TJ0330
ロケーティングワイヤー
割増3％
|  | 202.300 | ｍ |  |  | TJ0340
管布設工
|  | 1 | 式
管布設工
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径200mm
|  | 179.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0018)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径75mm
|  | 18.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0019)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管EF接合工
ソケット Φ200
|  | 6 | 箇所 |  |  | TJ0350
ポリエチレン管EF接合工
チーズ・ソケット Φ75
|  | 6 | 箇所 |  |  | TJ0360
ポリエチレン管EF接合工
片受直管・チーズ・ベンド Φ200
|  | 56 | 口 |  |  | TJ0370
ポリエチレン管EF接合工
片受直管・ベンド Φ75
|  | 12 | 口 |  |  | TJ0380
ポリエチレン管継手工
径200mm、メカニカル継手をする
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0020)
ポリエチレン管継手工
径75mm、メカニカル継手をする
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0021)
フランジ継手工
径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0022)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
径200mm、離脱防止金具使用する
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000415-0023)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
径75mm、離脱防止金具使用する
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000415-0024)
仕切弁設置工（縦・横型）
径200mm
|  | 3 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0025)
仕切弁設置工（縦・横型）
径75mm
|  | 4 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0026)
仕切弁ボックス設置工
Φ200 H＝900
|  | 3 | 組 |  |  | TJ0440
仕切弁ボックス設置工
Φ200 H=1200
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0450
仕切弁ボックス設置工
Φ75 H=900
|  | 3 | 組 |  |  | TJ0460
仕切弁ボックス設置工
Φ75 H=1200
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0470
不断水ストッパー設置工
Φ75
|  | 2 | 箇所 |  |  | TJ0480
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水連絡工
Φ200
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0490
ポリエチレン管切断工
径200mm
|  | 14 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0027)
ポリエチレン管切断工
径75mm
|  | 7 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0028)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径200mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0029)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径75mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0030)
メカニカル継手取外し工
径200mm、Ｋ形、なし
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0031)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0006)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物
|  | 1.300 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  | 196.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0032)
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ200
|  | 178.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0033)
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ75
|  | 18.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0034)
給水設備設置工
|  | 1 | 式
給水設備設置工
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 19 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻（砂）
クッション用砂
|  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻（山土砂）
|  | 13 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬・処分工
|  | 19 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 66 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 20 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
Aｓ殻運搬・処分工
|  | 1 | m3 |  |  | TJ0010
舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 20 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0004)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 20 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0005)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
濁水運搬（舗装版切断工）
|  | 66 | ｍ |  |  | TJ0020
濁水処理（舗装版切断工）
|  | 66 | ｍ |  |  | TJ0030
資材
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ20
|  | 36.800 | ｍ |  |  | ZW10610020
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ50
|  | 2 | ｍ |  |  | ZW10610050
サドル付分水栓
HPPE用 Φ200×Φ20
|  | 9 | 個 |  |  | TJ0390
サドル付分水栓
HPPE用 Φ200×Φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0400
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コア内蔵型 分止水栓用ソケット
KMP相当品 φ20
|  | 9 | 個 |  |  | TJ0410
コア内蔵型 分止水栓用ソケット
KMP相当品 φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0420
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いｿｹｯﾄ
φ20×φ13
|  | 4 | 個 |  |  | ZW10632013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ｿｹｯﾄ
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10620050
PEエルボ
Φ20
|  | 3 | 個 |  |  | TJ0500
PEロングベンド
Φ20
|  | 5 | 個 |  |  | TJ0510
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒ-ﾀ用ｿｹｯﾄ
φ20
|  | 5 | 個 |  |  | ZW10650020
伸縮止水栓
Φ20×Φ13
|  | 5 | 個 |  |  | TJ0520
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工
|  | 1 | 式
布設工
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm
|  | 36.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0035)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 2 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0036)
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0037)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない
|  | 24 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0038)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0039)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管
|  | 9 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0040)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0041)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径13mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0042)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm
|  | 26 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0043)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0044)
安全費
|  | 1 | 式
安全費
|  | 1 | 式
安全費
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 52 | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計