## 設計書鏡
工事番号 | 上水工第2-5号 | 事 業 名 | 海津市水道事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 配水管布設替（津屋）工事
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 海津市 南濃町津屋地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１７日
配水管布設替工
| ダクタイル鋳鉄管（DIP-GX）φ100 L=175.29m |  |  | 施 工 方 法 | 請負
仕切弁設置工
施 工 期 間
ダクタイル鋳鉄管（DIP-GX）φ100 N=1基
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
配水管布設工
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 120 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻（砂）
クッション用砂
|  | 21 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
埋戻（山土砂）
|  | 80 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬・処分工
|  | 120 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 370 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 577 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
As殻運搬・処分工
|  | 18 | m3 |  |  | TJ0010
舗装工
|  | 1 | 式
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
|  | 175 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0004)
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 384 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0005)
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 42 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0006)
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用
|  | 171 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410031-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410031-0008)
濁水運搬（舗装版切断工）
|  | 368 | ｍ |  |  | TJ0020
濁水処理（舗装版切断工）
|  | 368 | ｍ |  |  | TJ0030
資材
|  | 1 | 式
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装
GX形S種 呼び径100mm×L4.0m
|  | 44 | 本 |  |  | TJ0040
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 曲管 22･1/2度 100mm
|  | 3 | 個 |  |  | TJ0050
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 両受曲管 22･1/2 100mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0060
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 継ぎ輪 口径100mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0070
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 ライナ 口径100mm
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0080
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 切菅ユニット G-Linkセット 口径100mm
|  | 6 | 組 |  |  | TJ0090
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）
GX形 接合材料 口径100mm
|  | 3 | 組 |  |  | TJ0100
ダクタイル鋳鉄菅接合部品
K形接合部品 内面エポキシ 水道用 呼び径100mm
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0480
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシール仕切弁
両受口 内ネジ式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径100mm JWWA B120
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0110
仕切弁BOX
円形鉄蓋 STF
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0120
仕切弁BOX
円形下桝 TFL-A200
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0130
仕切弁BOX
円形下桝 TFL-AC300
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0140
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁BOX
底板 HSR-2
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0150
VCジョイント
FCD製 離脱防止金具付 口径100mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0160
埋設標示シート
折りたたみ式 W=150mm
|  | 175.200 | ｍ |  |  | TJ0410
菅明示テープ
W=50mm 割増40％
|  | 245.300 | ｍ |  |  | TJ0420
菅布設工
|  | 1 | 式
鋳鉄管布設工
径100mm
|  | 175.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0007)
ＧＸ形継手接合工
径100mm、直管、通常
|  | 44 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0010)
ＧＸ形継手接合工
径100mm、異形管、G-Link
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＧＸ形継手接合工
径100mm、異形管、通常
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0012)
メカニカル継手工
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、あり
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0013)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
径100mm、離脱防止金具使用する
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000415-0014)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径100mm
|  | 5 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0015)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径100mm以下、たて型
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0016)
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置
|  | 1 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0017)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置
|  | 1 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0018)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
|  | 1 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0019)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
|  | 1 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0020)
管明示シート工
|  | 175.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0021)
管明示テープ工
径 100*4000
|  | 245.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0022)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
径100mm
|  | 175.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0023)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径100mm
|  | 36 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0024)
廃プラ処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
給水設備設置工
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻（砂）
クッション用砂
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
埋戻（山土砂）
|  | 2 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬・処分工
|  | 3 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 9 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
As殻運搬・処分工
|  | 0.100 | m3 |  |  | TJ0010
舗装工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0004)
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410031-0007)
濁水運搬（舗装版切断工）
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0020
濁水処理（舗装版切断工）
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0030
資材
|  | 1 | 式
水道用ポリエチレン二層菅 1種（軟質）
呼び径50mm
|  | 1 | ｍ |  |  | TJ0180
水道用ポリエチレン二層菅 1種（軟質）
呼び径20mm
|  | 3.500 | ｍ |  |  | TJ0190
水道用サドル付分水栓 ボール式（A) 鋳鉄管用
呼び径100×50mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0200
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用サドル付分水栓 ボール式（A) 鋳鉄管用
呼び径100×20mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0210
分止水栓用ソケット
呼び径50mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0220
分止水栓用ソケット
呼び径20mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0230
水道用ポリエチレン菅金属継手 径違いソケット
呼び径20×13mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0240
水道用ポリエチレン菅金属継手 径違いソケット
呼び径50×30mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0250
菅布設工
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 1 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0025)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm
|  | 3.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0026)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
ポリエチレン管継手工
径30mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0028)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0029)
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0030)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0031)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0032)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設配管布設工
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
埋戻（砂）
クッション用砂
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
埋戻（山土砂）
|  | 3 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬・処分工
|  | 1 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 11 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 7 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
As殻運搬・処分工
|  | 0.200 | m3 |  |  | TJ0010
舗装工
|  | 1 | 式
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
|  | 7 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0004)
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 7 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410031-0008)
濁水運搬（舗装版切断工）
|  | 11 | ｍ |  |  | TJ0020
濁水処理（舗装版切断工）
|  | 11 | ｍ |  |  | TJ0030
資材（３回転用）
|  | 1 | 式
仮設配水・給水
３回転用
|  | 0.330 | 式 |  |  | 単価表(SJ0050)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
資材（全損）
|  | 1 | 式
仮設配水
全損
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0060)
菅布設工
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 189 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0025)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない
|  | 30 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0033)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0031)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0035)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0033)
配管材撤去工
仮設配管布設
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0450
蓋版
再利用撤去・据付け 夜間無
|  | 3 | 枚 |  |  | TJ0400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径40mm
|  | 1 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0036)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径20mm
|  | 1.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0026)
ポリエチレン管継手工
径40mm、融着継手としない
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0037)
ポリエチレン管継手工
径30mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0028)
ポリエチレン管継手工
径20mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0029)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0030)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0038)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
配管材撤去工
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0460
安全費
|  | 1 | 式
安全費
|  | 1 | 式
安全費
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 34 | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0001)
砂・砂質土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
小型バックホウ運転費
日
施工歩掛表(KW030050-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
小型バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030050-0002)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
小型バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 供用日
MC023750
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
埋戻（砂） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0003)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
小型バックホウ運転費
日
施工歩掛表(KW030050-0002)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0004)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0004)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0005)
[5 empty] | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
小型バックホウ運転費
日
施工歩掛表(KW030050-0002)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0004)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0006)
0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
小型バックホウ運転費
日
施工歩掛表(KW030050-0002)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
鋳鉄管布設工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0007)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0008)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0008)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919516-0009)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0009)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0010)
径100mm、直管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0011)
径100mm、異形管、G-Link |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0012)
径100mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0013)
径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、あり |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000415-0014)
径100mm、離脱防止金具使用する |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0015)
エンジンカッター、径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
エンジンカッター
φ100 |  | 日
ZW83510100
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0016)
径100mm以下、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0008)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0017)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
無収縮モルタル
| 0.03 | m3
ZNJ00480
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0018)
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0019)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0020)
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0021)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0022)
径 100*4000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0023)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0024)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0025)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0026)
径20mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
径50mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0028)
径30mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0029)
径20mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0030)
径13mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0031)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0032)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0033)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
径20mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0035)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0036)
径40mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0037)
径40mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0038)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り

## 単価表（未登録代価）
埋戻（山土砂） |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
| 1 | m3
施工歩掛表(DW010010-0005)
盛土材
締固め後 | 1 | m3
ZC12310000
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土運搬・処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、5.5km以下 | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0001)
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
残土受入れ地での処理 | 1 | m3
施工P単価表(CB210610-0002)
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
廃プラ処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
廃プラ処分工
| 0.6 | ｔ
TJ0430
廃プラ運搬費
4ｔ クレーン付トラック 2.9ｔ吊 |  | 日
TJ0440
運転手（一般）
人
RW1015
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設配水・給水 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
３回転用 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ポリエチレン二層菅 1種（軟質）
呼び径50mm | 189 | ｍ
TJ0180
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット
呼び径50mm | 3 | 個
TJ0260
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管おねじ付ソケット
呼び径50mm | 6 | 個
TJ0270
水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ
呼び径50mm | 8 | 個
TJ0280
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ
呼び径50mm | 1 | 個
TJ0290
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ
呼び径50×40mm | 2 | 個
TJ0300
青銅製バルブ
ゲート 10K 50A 2B | 4 | 基
TJ0310
分止水栓用ソケット
呼び径50mm | 2 | 個
TJ0220
仮設配水・給水 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
３回転用 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ポリエチレン二層菅 1種（軟質）
呼び径40mm | 1 | ｍ
TJ0350
水道用ポリエチレン二層菅 1種（軟質）
呼び径20mm | 1.3 | ｍ
TJ0190
水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 ボール式（A形）
呼び径50×20mm | 1 | 個
TJ0360
分止水栓用ソケット
呼び径20mm | 1 | 個
TJ0230
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ
呼び径40mm | 1 | 個
TJ0370
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管おねじ付ソケット
呼び径40mm | 1 | 個
TJ0380
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット
呼び径40×30mm | 1 | 個
TJ0390
水道用ポリエチレン菅金属継手 径違いソケット
呼び径20×13mm | 1 | 個
TJ0240
仮設配水・給水 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
３回転用 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設配水 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
全損 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用サドル付分水栓 ボール式（A) 鋳鉄管用
呼び径100×50mm | 1 | 個
TJ0320
水道用サドル付分水栓 ボール式（A) 塩ビ鋼管
呼び径100×50mm | 1 | 個
TJ0330
分止水栓用キャップ
呼び径50mm | 2 | 個
TJ0340
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
通水試験工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 0.5 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸経費
| 1 | 式
TJ0470
合 計 | 0.5 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
日
単価表(SJ0040)
通水試験工
日
単価表(SJ0040)
合 計 | 1 | 式

## 特記仕様書（鏡）
第１条 適用
受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書によるほか、この特記仕様書に基づき施工するものとする。
この設計書の設計積算基準は、令和８年度土木工事標準積算基準書および水道事業実務必携等を適用している。
第２条 工事着手前協議について
受注者は、すべての工事において、契約後１～２週間以内に総合評価落札方式の「履行項目」、「法定福利費」
その他すみやかに協議が必要な事項について、工事着手前協議を行わなければならない。その他の協議事項
（設計内容等）については、監督員から指示がある場合を除き、工事着手日までに監督員と工事着手前協議を行うこと。
協議に当たっては、「施工打ち合わせ記録簿」（第12-1号様式）に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。
監督員は「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄を記入し、受注者にその回答を通知すること。
第３条 地下埋設物の確認について
地下埋設物の近接工事における事故防止は、「地下埋設物の事故防止マニュアル」（令和2年10月 中部地方整
備局）に基づき対応すること。
第４条 １日未満で完了する作業の積算について
「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について協議の発議を行うこと
ができる。
受注者は、協議に当って、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際
の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。
第５条 モデル工事等の実施について
受注者は、工事契約後に下記のモデル工事等の実施について、発注者に申し入れを行うことができる。
・ＩＣＴを活用したモデル工事
・建設現場環境改善モデル工事
・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
・ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事
・建設現場における遠隔臨場実施工事
第６条 ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事とする。
実施に当たっては、「ワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施すること。
第７条 電子メールを活用した情報共有について
本工事の施工中における受発注者間の情報共有は「電子メールを活用した情報共有における運用指針」により実施する
こと。
ただし、これにより難い場合は、工事着手前協議時に監督員と協議のうえ決定すること。
第８条 電子納品の実施について
本工事は工事完成図書の電子納品の実施対象工事とする。
受注者は、電子成果品を「岐阜県建設工事共通仕様書」、「工事完成図書の電子納品要領」、「岐阜県電子納品運用
ガイドライン」等に基づき作成し、電子媒体で納品すること。
施設情報登録ファイルは「施設台帳情報等の更新要領」に基づき作成し提出すること。
「要領」「ガイドライン」等で記載のなき事項及び質疑が生じた場合は、監督員と協議すること。
第９条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒
板情報電子化対象工事とすることができる。
運用は、写真管理基準「2-8デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」に基づき実施すること。
第10条 下請契約等及び使用資材について
受注者は、下請負人等を選定するときは、「岐阜県公契約条例」（平成27年3月24日 岐阜県条例第21号以下「公契約
条例」という。）に基づき、県内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。
また、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めなければならない。
第11条 下請負人等との契約について
受注者は、「建設業法」（昭和24年法律第100号）、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等
の防止に関する法律」（昭和31年法律第120号）、「公契約条例」その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の
経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人等との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう
努めなければならない。
第12条 創意工夫・社会性等の実施報告について
受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫に関する項目について、具体的な内容と実施方法をあらかじめ施
工計画書に記述するとともに、実施した創意工夫・社会性等に関する項目の実施状況を工事完了時までに「創意工夫に関
する実施報告書」（工評定様式6号）または「社会性（地域への貢献等）に関する実施報告書」（工評定様式7号）に記載
し、監督員に提出することができる。
第13条 産業廃棄物の適正処理について
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に従い、
産業廃棄物関連書類の提出及び処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に
至るまで適正に処理されていることを確認し、関係書類を監督員に提示しなければならない。
第14条 不当介入における通報義務について
１ 妨害又は不当要求に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められ
ない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。
２ 履行期間の延長について
受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない
ときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
第15条 工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）について
受注者は「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」に基づき照査を実施すること。
第16条 工事書類の作成について
工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取扱いについては「工事書類作成提出要領」に基づき実施
すること。
第17条 一般的制限値を超える車両の運行について
岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-36交通安全管理第13項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、
受注者は関係資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならな
い。
特殊車両通行の確認は、「公共工事における大型車の通行適正化に向けた取り組みについて（通知）」（平成29年12月
25日付け技第622号）によるものとする。
第18条 行政情報流出防止対策の強化
１ 受注者は、本工事の履行に関する全ての行政情報（個人情報を含む）について適切な流出防止対策をとるものとする。
２ 受注者は、本工事で行政情報を取り扱う場合には、行政情報流出防止対策の基本的事項（岐阜県建設工事共通
仕様書第１編共通編1-1-43第4項及び第5項）を遵守しなければならない。
第19条 まんなかホリデーの取組について
１ 受注者は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工
に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。
なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
２ 休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。
（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）
第20条 以下の特記仕様は、条件明示により指定されたものを適用する。
１．建設現場環境改善モデル工事
本工事は、建設現場環境改善モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照して
ください。
２．完全週休２日制（土日）工事
本工事は、完全週休２日を原則とした完全週休２日制（土日）工事です。詳細は「岐阜県発注の完全週休２日制
（土日）工事実施要領」を参照してください。
３．建設キャリアアップシステム活用モデル工事
本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の建設キャリアアップシステム
活用モデル工事実施要領」を参照してください。
４．若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）
１ 女性技術者（現場代理人を含む）（以下「女性技術者等」という。）が現場で働くための環境整備
（１）本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。
（２）受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に
ついて、監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。
（３）女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の
設置等）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用に
ついては設計変更の対象とする。
５．若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価落札方式）
１ 女性技術者（現場代理人を含む）（以下「女性技術者等」という。）が現場で働くための環境整備
（１）本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。
（２）受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に
ついて、監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。
（３）女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の
設置等）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用に
ついては設計変更の対象とする。
６．ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）
本工事は、発注者指定型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注のＩＣ
Ｔを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
７．ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）
本工事は、施工者希望型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注のＩＣ
Ｔを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
８．フレックス工期（任意着手方式）
１ 本工事はフレックス工期による契約方式（任意着手方式）の工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの
期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技
術者、監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
２ 受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。
（１）落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して３日以内（請負予定価格が4,500万円以上の場合は開札後の確認資
料の提出期限日まで）に工期様式第１号により工事開始日を通知するものとする。
（２）積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が施工時期を選択することに
より生じる経費については、受注者の負担とする。
（３）契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や
仮設物の設置等の行為をしてはならない。
（４）受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、
祝日等を除き１０日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
（５）「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
（６）契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、工事開始
日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。
（７）低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、
契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限日から工期日数を確保した日とする。
９．フレックス工期（発注者指定方式）
１ 本工事はフレックス工期による契約方式（発注者指定方式）の工事であり、発注者が指定する日を工事開始日とする
ものである。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監理技術者、監理
技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
２ 受注者は、次のとおり実施すること。
（１）積算にあたっては、工事開始日を起算日とした工期日数分を工事期間としている。
（２）契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や
仮設物の設置等の行為をしてはならない。
（３）受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、
祝日等を除き１０日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
（４）「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
（５）契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、変更契約
を締結するものとする。
（６）低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始日以降に契約締結となった場合には、
契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始日から工期日数を確保した日とする。
１０．人材育成型総合評価落札方式モデル工事
本工事は、人材育成型総合評価落札方式モデル工事です。詳細は、「岐阜県建設工事における人材育成型総合評価落札方式
試行要領」を参照してください。
１１．BIM/CIM適用工事（発注者指定型）
本工事は、発注者指定型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照して
ください。
１２．BIM/CIM適用工事（受注者希望型）
本工事は、受注者希望型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照して
ください。
１３．ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事
本工事は、ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事です。詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領（工事版）」
を参照してください。
１４．建設現場における遠隔臨場実施工事
本工事は、建設現場における遠隔臨場実施工事です。詳細は「建設現場における遠隔臨場に関する試行要領」
を参照してください。
第21条 総合評価落札方式による契約について
総合評価落札方式により契約を締結する場合にあっては、加点となる技術提案を含めた技術資料に記載された事項（第２条
により協議を行った履行項目）について受注者は履行しなければならず、施工中（監督員の請求があったとき）又は工事完成
時に、証明書類を提示しなければならない。
（１）受注者の責により履行されなかった場合には、入札参加資格停止、工事成績評定の減点を行うものとする。
（２）技術提案型総合評価落札方式の場合において受注者の責により履行されなかった場合には、上記（１）に加え、入札時
に付与した加算点の再計算を行い減点分を金額換算し、減額変更するものとする。
第22条 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更
１ 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、
「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事
である。
２ 調達検討資材は特記仕様書（条件明示）の記載を想定している。これにより難い場合は、監督員と協議するもの
とする。
３ 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督員と協議するものとする。
ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能
とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
４ 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、
その別途調達経費については設計変更の対象とする。

## 特記仕様書
特記仕様書（条件明示）
下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（市）と協議し適切な処置を講ずるものとする。
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
工程関係 |  | 関連工事 |  | 関連する他の工事の工期（施工時期）
関連する他の工事の内容
|  | 施工の制限 |  | 施工内容
施工時期
施工時間
施工方法
工事の抑制期間（交通規制）
|  | 対外協議未了事項 |  | 未了協議の内容
制約を受ける内容
協議成立の見込み時期
|  | 協議条件 |  | 協議で付された特定条件の項目
協議で付された特定条件の影響範囲
|  | 余裕工期設定工事 |  | 工事の着手時期
|  | 事前調査 |  | 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査
項目
調査期間
埋設物等の移設予定時期（見込み時期）
|  | 休日日数 |  | 休日日数
作業不可能見込み日数
用地関係 |  | 工事用地の未買収（未処理） |  | 場所
範囲
処理の見込み時期
未買収地への立入り可否
|  | 工事用地の復旧 |  | 工事用地等の使用後の復旧内容
|  | 工事用地の借地 |  | 工事用仮設道路及び資機材置場の借地
場所
範囲
期間
使用条件
復旧方法
工事に必要な土地の借地料
|  | 仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等） |  | 施工者に使用させる仮設ヤード
場所
範囲
期間
使用条件
復旧方法
公害関係（環境対策） |  | 工事に伴う公害防止対策 |  | 公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項
施工方法
建設機械・設備
作業時間等の指定
|  | 水替・流入防止施設 |  | 防止施設の内容
設置期間
|  | 濁水、湧水処理対策 |  | 処理施設の内容
処理条件の内容
|  | 事業損失 |  | 事前・事後調査の区分
調査時期
調査方法
調査範囲
調査項目
|  | 六価クロム溶出試験 |  | 対象工種・工法
試験実施段階・検体数
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
安全対策関係 |  | 交通安全施設等 |  | 指定の内容
指定の期間
|  | 近接施工 |  | 鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工
施工方法
作業時間
|  | 防護施設 |  | 防護施設の内容
|  | 交通誘導員等 |  | 交通誘導員・保安要員の配置指定
場所
期間
時間
（配置）人数
交替要員の有無
発破作業等の保全設備
発破作業等の制限内容
|  | 換気設備等 |  | 換気設備等の対策内容
工事用道路関係 |  | 一般道路の使用 |  | 資機材搬入経路
資機材搬出経路
使用期間
時間帯
使用中・使用後の処置内容
|  | 仮設道路の設置 |  | 安全施設等の設置内容
安全施設等の設置期間
工事終了後の存置方法
工事終了後の撤去方法
維持補修の内容
仮設備関係 |  | 仮設物の引き渡し・引継 |  | 仮設物の引き渡し・引継の内容
仮設物の引き渡し・引継の期間、時期
仮設物の引き渡し・引継の条件
|  | 仮設備の構造 |  | 仮設備の構造
仮設備の施工方法
仮設備の設計条件
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
建設副産物関係 |  | 建設発生土（受入） |  | 残土受入場所又は仮置場所
位置
処理量
運搬距離・経路
搬入時間制限
処理・保管条件
|  | 建設発生土（搬出） |  | 残土受入場所又は仮置場所
位置
処理量
運搬距離・経路
搬入時間制限
処理・保管条件
|  | 現場内の再利用・減量化 |  | 再利用・減量化の内容
使用場所（現場内等）
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
工事支障物件等 |  | 占用物件等の工事支障物件の存在 |  | 占用物件の有無
工事支障物件
支障物件
管理者（所有者）
支障物件の位置
支障物件移設時期
支障物件工事方法
支障物件防護方法
|  | 占用工事との重複 |  | 重複する占用物件工事の内容
重複する占用物件工事の期間
薬液注入関係 |  | 設計・施工条件 |  | 設計条件
工法区分
材料種類
施工範囲
削孔数量
削孔延長
注入量
注入圧
|  | 周辺環境調査 |  | 環境調査の内容
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
その他 |  | 工事用資機材の保管及び仮置き |  | 保管・設置場所
保管期間
保管方法
|  | 現場発生品 |  | 品名
数量
引渡し場所
再使用の有無
|  | 支給材料及び賃貸借品 |  | 品名
数量
品質
規格寸法又は性能
引渡し場所
引渡期間
|  | 架設（仮設）工法の指定 |  | 施工方法
施工条件
|  | 工事用電力の指定 |  | 内容
|  | 新技術・新工法等の指定 |  | 新技術・新工法・特許工法の内容
|  | 工事材料・資材の使用 |  | 県産材の優先利用可能の有無
リサイクル認定製品の優先利用可能の有無
|  | 調査試験に対する協力 |  | 公共事業労務費調査
諸経費動向調査
施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査
施工実態調査
|  | 立木伐採 |  | 対象範囲
処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 設計内容の未検討項目 |  | 未検討内容
検討終了時期
|  | 技術者の配置 |  | 本工事の主任技術者は専任とする
|  | 行政情報流出防止対策 （個人情報を含む） |  | 行政情報の内容
行政情報の使用目的
行政情報の管理体制
行政情報の返却
|  | モデル工事等 |  | 建設現場環境改善モデル工事
完全週休２日制（土日）工事
建設キャリアアップシステム活用モデル工事
若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）
若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）
ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）
ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）
フレックス工期（任意着手方式）
フレックス工期（発注者指定方式）
人材育成型総合評価落札方式モデル工事
BIM/CIM適用工事（発注者指定型）
BIM/CIM適用工事（受注者希望型）
ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事
建設現場における遠隔臨場実施工事
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
その他 |  | 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた調達検討 |  | 資材名
規格
設計数量
単価適用年月
単価適用地区
資材名
規格
設計数量
単価適用年月
単価適用地区
資材名
規格
設計数量
単価適用年月
単価適用地区
その他