## 設計書鏡
工事番号 | 建工第３８号 | 事 業 名 | 市道維持補修事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 土留構造物復旧工事
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 海津市 平田町今尾地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１３日
土工（掘削・埋戻し） ΣV=12m3
| 法面整形 A=10m2 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
間知ブロック積工 A=9㎡
施 工 期 間
石積工 A=2㎡
| 構造物撤去工 N=1式 |  |  | 起 工 年 月 日
付帯工（張コンクリート・舗装工） N=1式
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
業者名

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路維持工事
道路維持
|  | 1 | 式
石・ブロック積（張）工
|  | 1 | 式
作業土工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、標準
|  | 9 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
埋戻し
盛土材
|  | 3 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
残土運搬処分
|  | 10 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  | 10 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリートブロック工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)
|  | 1 | 式
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、基礎砕石無し、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し
|  | 0.500 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226170-0005)
均しコンクリート工
18-8-40BB
|  | 4.700 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0030)
現場打小口止コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226190-0008)
胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
|  | 3 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226120-0009)
コンクリートブロック積工［標単］
練積、その他ブロック、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-40BB、無・昼間
|  | 9 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC073605-0001)
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し
|  | 0.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226180-0010)
吸出し防止材（全面）設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
厚30㎜ 205N/5㎝
|  | 0.180 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB226140-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水抜きパイプ設置
φ50
|  | 0.940 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0050)
石積（張）工
|  | 1 | 式
石積工
取付部
|  | 2 | m2 |  |  | 単価表(SJ0060)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、人力施工、無・昼間
|  | 0.400 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
殻運搬処分
無筋コンクリート
|  | 0.400 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0014)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既存石積み解体
7.5m×2.0m
|  | 15 | m2 |  |  | TJ0020
付帯工
|  | 1 | 式
付帯工
|  | 1 | 式
張コンクリート復旧
t=100
|  | 4 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB240730-0005)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 25 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0015)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計