## 設計書鏡
工事番号 | 建工第43号 | 事 業 名 | 道路ストック老朽化対策事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 道路ストック老朽化対策事業 亀池橋補修工事
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 海津市 南濃町松山地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ９月 １日
橋 Ｌ＝６．５５ｍ Ｗ＝４．５ｍ（４．１ｍ）
| 橋梁塗装工 塗装塗替え（主桁） Ａ＝２８m2 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
塗装塗替え（デッキプレート）Ａ＝４２m2
施 工 期 間
仮設工 足場工 Ａ＝２０m3
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
業者名

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
鋼橋上部
|  | 1 | 式
橋梁現場塗装工
|  | 1 | 式
現場塗装工（主桁部）
|  | 1 | 式
塗替塗装 清掃水洗い［標単］
補正なし、無・昼間
|  | 28 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072840-0001)
塗替塗装 素地調整［標単］
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし
|  | 28 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 28 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 28 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 28 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
現場塗装工（デッキプレート部）
|  | 1 | 式
塗替塗装 清掃水洗い［標単］
補正なし、無・昼間
|  | 42 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072840-0001)
塗替塗装 素地調整［標単］
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし
|  | 42 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0002)
サビシャット施工
|  | 42 | m2 |  |  | 単価表(SJ0100)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 42 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0006)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 42 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 42 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
環境対策工
|  | 1 | 式
負圧集塵機
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0800)
エアーシャワー
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0810)
真空掃除機
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0820)
クリーンルーム
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0830)
仮設工
|  | 1 | 式
足場工
|  | 1 | 式
支保工
4ｍ未満
|  |  | 空m3 |  |  | 施工歩掛表(DC025710-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床面足場工費
|  | 30 | m2 |  |  | 単価表(SJ0910)
床面シート張防護
|  | 30 | m2 |  |  | 単価表(SJ0920)
朝顔工（タイプB、朝顔・板･シート張）
|  | 30 | m2 |  |  | 単価表(SJ0930)
土留・仮締切工
|  | 1 | 式
土のう積工
製作・積立、側面並べ、普通
|  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0008)
土のう積工
撤去、側面並べ
|  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB252620-0009)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、39.0km以下
|  | 4 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0001)
処理費（建設発生土）
（良質土）
|  | 4 | m3 |  |  | ZC30000120
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付・撤去、波状管、ダブル構造 呼径600mm、継手材料費不要、機械費，労務費のみ
|  | 21 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222770-0002)
高密度ポリエチレン管（ダブル）
波状φ600
|  | 21 | ｍ |  |  | TJ0950
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場環境改善費（積上）
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 1 | 式
総合計